邦邦科技研发楼供电工程

招  标  文  件

招   标   人：福建邦邦科技有限公司

二○一三年十一月

目录

前附表……………………………………………………………………3

- 投标须知………………………………………………………5

- 投标报价说明……………………………………………… 14

- 工程技术标准及品牌要求………………………………… 16

- 投标格式…………………………………………………… 17

- 协议书……………………………………………………… 30

前附表

| 项号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程名称 | 邦邦科技研发楼供电工程 |
| 2 | 招标人 | 招标人：福建邦邦科技有限公司 联系人：张迅 电 话：0591-88880055、87270829转931 传 真：0591-87270788 地 址：福建省福州市台江区江滨中大道378号圣淘沙花园商业七（邮编： 350002 ） |
| 3 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 4 | 建设地点 | 福州市闽侯县上街镇海西高新科技园内 |
| 5 | 建设规模 | 主楼24层，总高约100米；裙楼1栋2层；辅楼3栋4层。 |
| 6 | 承包方式 | 包工包料、包质量、包工期、包用电手续的申请办理、包与各相关政府职能部门的沟通协调（供电局、规划局、交通局等）、包安全、包文明施工及本工程范围内的质量管理、安全管理、占道施工管理、成本保护、进度控制、各相关专业的协调配合、包工程竣工验收、包通电、包保修维护。 |
| 7 | 质量要求 | 合格，符合国家现行的建筑工程相关施工及验收规范及相关行业标准。 |
| 8 | 发包范围 | 邦邦科技供电施工图范围内所有内容，具体详见投标须知1.2条。 |
| 9 | 工期要求 | 110日历天 |
| 10 | 资金来源 | 自筹 |
| 11 | 投标人资格 | （1）投标人应具备承接本招标项目的能力，并经福州市工商行政管理部门注册，符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的独立法人单位； （2）送变电工程专业承包工程三级（含三级）以上资质；并具备承装、承修、承试许可证，承装类、承修类需三级及三级以上资质； （3）法定代表人为同一人的不同独立法人，或相互间存在控股与被控股关系的不同法人，不得同时向本招标项目投标； （4）本项目招标不接受联合体参与投标； （5）投标人在过去3年内有相同规模项目的供电工程业绩； （6）具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。 |
| 12 | 合同方式 | 固定综合总价包干合同 |
| 13 | 投标有效期 | 30日历天（从投标截止之日算起） |
| 14 | 招标日程安排 | 发送招标文件时间、地点：2013年11月 01日；福州市江滨中大道378号圣淘沙花园商业（七）华亚集团三楼；受邀请单位也可在福建华亚集团门户网站（http://fjhuayagroup.com/）自行下载。 |
|  |  | 现场考察：招标人不组织踏勘，由投标人自行前往第4项所述地块进行踏勘。 |
|  |  | 招标答疑：投标疑问须以书面形式或传真（0591-87270788）于2013年11月06日 10 时 00分前送福州市江滨中大道378号圣淘沙花园商业（七）华亚集团，招标人将于2013年11月07日统一答疑。 |
|  |  | 投标文件递交时间（截止时间）、地点：2013年11月13日15时；福州市江滨中大道378号圣淘沙花园商业（七）三楼。 |
| 15 | 投标文件份数 | 商务标正本壹份，副本贰份。技术标正本壹份，副本贰份。电子文档一份（光盘）。 |
| 16 | 开标、评标方法 | 招标人自行开标并根据报价、工期、质量、方案优化等方面综合评分定标。评分权重（报价占70％、工期占10％、质量占10％、方案优化占10％） |
| 17 | 中标人合同签署 | 中标人应在收到中标通知书后10个日历天内，派代表与招标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。 |
| 18 | 投标保证金 | （1）投标人提供的投标保证金：以银行转账方式提交人民币伍万元投标保证金（中标人可以转为履约保证金）；（2）提交时间：2013年11月 13日08 时前(北京时间)；（3）投标人应将投标保证金交款凭证复印件密封装订在投标文件正本中并随投标文件同时递交，投标保证金有效期截止到投标有效期满后30天；（4）接受保证金的帐户： 开户名称：福建邦邦科技有限公司 开户银行： 中信银行福州分行营业部 帐 号：7341010182600247512 |
| 19 | 履约保证金 | 投标人提供的履约保证金：人民币贰拾万元 |

# 第一章 投标须知

## 一、总 则

### 工程说明

1.1邦邦科技研发楼，位于福州市闽侯县上街镇海西高新科技园内，创业路西边。总占地面积10000平方米，总建筑面积约4.5万平方米。

1.2本次招标的范围为：

招标范围为邦邦科技研发楼10kv外线（含从建平变10KV617高新I回"1#环网柜"进线的常用电源和从高新线624 05-0906-17杆进线的备用电源限荷1000KVA）供电施工工程、高压室配电安装工程及低压室配电安装工程，具体如下：

1.2.1 10kv外线供电施工工程：包括本项目供电手续的办理、10kv外线工程施工及验收通电；

1.2.2 高低室配电安装工程：含高压配电箱室安装工程、变压器室安装工程、低压室安装工程。包括高压设备、变压器、低压设备、联络母线或电缆、电力监控系统及设备、除土建以外的设备基础、花纹钢板、绝缘垫、设备接地、安装调试、配电房备品备件等（包含绝缘棒、绝缘鞋、绝缘手套、标示标牌等）、图纸审查、各种社会关系的沟通协调、通电手续的办理等全部内容。

1.3 施工质量要求：合格工程。符合国家现行的建筑工程相关施工及验收规范及相关行业标准。

1.4 工期要求：工期为110日历天，合同签订后七天即为开工日期，同时须满足主体施工进度要求，满足招标人施工总进度及办公入驻要求，如拖延主体验收时间，支付违约金3000元/天。

### 合格条件和资格要求

2.1投标人应具备承接本招标项目的能力，在福州市注册登记并经国家工商行政管理部门注册，符合投标项目经营范围，能独立承担民事责任的独立法人单位。

2.2 投标人应具备送变电工程专业承包工程三级（含三级）以上资质并具备承装、承修、承试许可证，承装类、承修类需三级及三级以上资质。

2.3 法定代表人为同一人的不同独立法人，或相互间存在控股与被控股关系的不同法人，不得同时向本招标项目投标。

2.4本项目招标不接受联合体参与投标。

2.5具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业，财产被接管、冻结，破产状态。

2.6 参加投标的投标人代表，非法人代表的必须提交法人委托证明书原件。

2.7投标人必须提交企业法人证明书和营业执照的复印件。

2.8投标人必须提交在过去3年内相同规模项目的供电工程业绩。

2.9投标人必须提交针对本项目的施工组织设计。

### 投标费用

  - 不论投标的结果如何，投标人应承担其投标文件编制与递交所涉及的一切费用，招标人对上述费用不负任何责任。

### 现场考察和答疑

4.1所有投标人自行对施工现场和周围环境进行勘察，以获取有关投标人编制投标文件和签署合同所需各项资料，考察现场的责任、风险和费用由投标人承担。投标人应按前附表日程安排准时参加招投标活动。

4.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的可使投标人利用的资料，但招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

4.3投标人在查阅招标文件和踏勘现场后，如有疑问应以书面形式在《前附表》规定时间内提交招标人，招标人将视情况在《前附表》规定时间内统一以书面形式把答疑文件发给所有投标人，投标人在收到答疑文件后应立即签字或以传真等书面形式向招标人确认收到。

## 二、招标文件

### 招标文件的内容

  - 本项目的招标文件由以下几个部分组成：

- 投标须知

- 投标报价说明

- 工程技术标准

- 投标文件格式

- 图纸

招标人在本次招标期间所发的答疑、澄清、修改或其他补充通知等，均视为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。

  - 投标人应认真审阅招标文件中所有的须知、条件、格式、项目、规范和图纸，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没对招标文件做实质性响应，其风险由投标人承担，根据有关条款该投标可能将被拒绝。

  - 不论是否提交投标文件，投标人不得扩散招标文件的内容。

  - 本招标文件所附的合同已明确的内容不再修改，为中标后授予的合同内容，提出修改合同中内容的视为对本招标文件条件的不响应，视为废标。

### 招标文件的澄清

  - 投标人若对招标文件有任何疑问，应在2013年11月06日 10 时 00分前以书面形式（手写、打印或传真，下同）按投标邀请函中的招标人地址向招标人提出澄清要求。招标人将在收到要求澄清函件后，于2013年11月07日以书面形式统一予以澄清。澄清时，将不标明查询来源的书面答复，由招标人发给申领招标文件的投标人。招标文件的澄清或书面答复同时在福建华亚集团的网站（http://www.fjhuayagroup.com）上公布。

  - 对于投标人在2013年11月06日 10 时 00分后要求的澄清问题，招标人可不予以回答，如予以回答也不承担违背相关法规规定的责任。

### 招标文件的补充和修改

  - 在投标截止期以前任何时候，招标人无论是出于何种原因，均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。招标文件的补充和修改同时在福建华亚集团的网站（http://www.fjhuayagroup.com）上公布。

  - 对招标文件的修改，将以书面的形式通知已申领招标文件的每一投标人。补充文件将作为招标 文件的组成部分，对所有投标人有约束力。投标人应立即以书面形式确认已收到修改文件。定标前，招标人所发出的修改通知，投标人应按要求相应的修改投标文件，否则将被视为非响应投标，招标人有权拒绝。

  - 为使投标人有足够的时间按招标文件的修改要求考虑修正投标文件，招标人可酌情推迟投标的截止日期，并将具体变更情况通知上述每一投标人。

  - 本招标文件所附的合同不再修改，为中标后授予的合同组成部分，提出修改本招标文件所列明的合同中内容的视为对本招标文件条件的不响应，视为废标，将没收投标保证金。

## 三、投标文件的编制

### 投标文件的语言及度量单位

  - 投标文件及与投标有关的来往信函和文件均使用中文。

  - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

  - 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有法定代表人或其授权代理人的签字并加盖投标人印章。

  - 投标人所提供的技术文件和资料，包括图纸中的说明，应使用中文简化字。

### 投标文件的组成文件

  - 投标人的投标文件应由商务标文件和技术标文件二部份组成：

  - 商务标文件主要包括下列内容：

  - 投标函

  - 授权委托书

  - 投标承诺书

  - 投标保证金

  - 投标报价书

## 9.3 技术标文件编制要求

技术标必须包括以下要求的内容等，投标人可自行扩展。

9.3.1工程概况及特点（含总述、招标工程概况、现场概况、施工目标、工程的重点及难点、投标承诺）

9.3.2项目组织管理架构（含管理机构职责划分、项目经理及主要管理人员简介、相应的资质复印件）

9.3.3施工进度计划及工期保证措施

9.3.4保修承诺

9.4 投标人建议：投标人可提出补充建议或说明，提出比招标文件的要求技术更为合理能够降低造价的建议方案。同时应说明对技术条件、价格、运行、维护、检修、运输、安装等方面的影响。

### 投标文件格式

  - 投标文件应包含本须知第9条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须无例外地使用招标文件第四章所提供的投标文件全部格式（表格可以按相同格式扩展）。

### 投标保证金

  - 投标人应为本次投标提供一笔不少于下述人民币金额的投标保证金，此保证金是投标文件的一个组成部分。

投标保证金：人民币 伍万元整 。

投标人应在投标截止期前以银行转帐方式向招标人指定的银行账户存入投标保证金。

附：招标人银行帐户。

开户名称：福建邦邦科技有限公司

开户银行： 中信银行福州分行营业部

帐    号：7341010182600247512

对未能按要求提供投标保证金的投标文件，将被招标人视为不响应招标文件而予以拒绝。

  - 未中标的投标人的保证金将在不迟于招标人发出未中标通知书后七个工作日内或投标有效期届满后7个工作日内无息退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人按要求提交履约保证金并签订了合同后7天内无息退还，或转作履约保证金。

  - 如投标人出现下列情况，将没收投标保证金：

11.4.1 投标人在投标有效期内撤回其投标文件。

11.4.2 投标人有意联合哄抬标价，并扰乱投标秩序的。

11.4.3 如果中标人不遵守本须知19条的规定修正投标价格。

11.4.4 中标人未能按中标通知书规定的期限内签署协议或提供要求的履约保证金。

11.4.5中标人未能收到在中标通知书之后七个工作日内提供主要设备厂家授权代理证明。

### 投标有效期

  - 凡符合招标文件的投标文件，在开标日之后前附表第13项所列的日历日内均保持有效。

  - 在原定的投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标人可向投标人提出延长有效期的要求，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延期的投标人，其投标保证金的有效期延长相同的时间。在延长的投标有效期内，本须知第11条投标保证金的退还与没收的规定仍能适用。

### 投标文件的份数和签署

13.1本合同要求提供投标文件正本一份，副本贰份。电子文档一份（光盘）。

13.2 投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚注明“正本”与“副本”字样。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

13.3 投标文件应由投标人加盖公章，并由法定代表人或法人授权的委托人签字。由授权委托人签字的投标文件中必须同时按投标文件格式提交法定代表人授权委托书。投标文件需加盖投标人骑缝公章。

13.4 投标文件应无涂改或行间插字或增删，如有修改，应在修改处由投标文件签署人签字并加盖投标人单位公章。

## 四、投标文件的递交

### 投标文件的密封和递交

  - 投标人应将投标文件正本和副本分别封入内层包封，并在包封上正确注明“正本”或“副本”字样，并同时封入外层包封中。

  - 内层和外层包封上均应具有以下标志：

A：写明名称：福建邦邦科技有限公司

B：详细注明：邦邦科技研发楼供电工程

在2013 年   月   日   时（填前附表所列开标日期和时间）前不得开封。

  - 在内层包封上应写明投标人的名称和地址以便投标被宣布迟到，能够原封退还。

  - 外层包封上不允许出现任何显示投标人名称和地址的文字、公章等。

  - 没有按照上述规定密封并书写标志的投标文件，将被拒绝，并退还给投标人。

  - 投标人应按前附表第14条所规定的地址，于投标截止期前将投标文件提交给招标人。

### 投标截止期

  - 投标截止期:详见前附表相关规定。

  - 招标人可以按本须知相关规定以补充通知的方式，酌情延长提交投标文件的截止期。

  - 投标截止期以后收到的投标文件将原封退还给投标人。

## 五、开标、评标

### 评标过程保密

  - 公开开标后，直到正式宣布授予中标合同为止，凡属于审查、澄清、评价、评标、议价的有关资料，和有关授予合同的信息，都不应向投标人或与此过程无关的其他人泄露。

  - 投标人在此过程中施加任何影响的行为，都将导致取消其投标资格。

  - 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评标工作组人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

### 投标文件的澄清

  - 为了有助于投标文件审查、评价和比较，根据需要招标人可以要求个别投标人澄清其投标文件，有关澄清的要求和答复，应采用书面、传真或电报的形式，但不应寻求、提出或允许更改投标价格或投标的实质性内容。如投标人所作的澄清实质上修改了投标文件，招标人保留全部或部分拒绝该部分澄清内容的权力（按照本须知相关条款的规定对评标工作组在评标过程中发现的错误所进行的核实修正除外）。

### 符合要求的投标文件的确定

  - 在详细评标之前，将首先审定每份投标文件是否在实质上符合招标文件的要求。

  - 所谓实质上符合要求的投标文件，应该与招标文件的所有条款、条件和规范相符，无重大差异或保留。所谓重大差异或保留是指对工程的范围、质量及使用产生实质性影响；或者对合同规定的招标人的权利及招标人的责任造成实质性的限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其它实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

  - 如果实质上不符合招标文件的要求的投标文件将予以拒绝，并且不允许投标人通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标文件。

  - 在投标报价书中无恶意采用不平衡报价行为。

### 投标文件计算错误的修正

  - 招标人将对确定为实质上符合招标文件的要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误，原则如下：

若用数字表示的数额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；若单价有明显的小数点错位应给予修正。

  - 招标人按照上述修改错误的方法调整投标文件的报价，在经投标人同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受已修正后的报价，则其投标将被拒绝并且其投标保证金也将被没收。

### 投标文件的评价与比较

  - 招标人仅对按照本须知确定为实质上符合招标文件要求的投标文件进行比较和评价。

  - 通过比较和评价，招标人有权以合理的低价选择中标者，招标人无须将对中标者的选择理由通知受影响的投标人。

## 六、授予合同

### 澄清

  - 招标人在评标后，将筛选中标候选人并就报价、项目管理等内容进行澄清，澄清内容将作为中标的依据。

### 合同授予标准

  - 招标人有权将合同授予其投标文件在实质上符合招标文件要求和按本须知相关条款规定评为第一中标候选人并接受合同澄清结果的投标人，该投标人必须具有有效实施本项目的能力和资源。

  - 招标人在授标前有权接受或拒绝任何投标，宣布投标程序无效，或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响，不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人。

### 中标通知

  - 在投标有效期截止前，招标人将向中标人发出中标通知书。

  - 中标通知书将成为合同的组成部分。

  - 在中标人按规定提供了履约保证金后，招标人及时将未中标的结果通知其他投标人。

### 履约保证金：中标人在合同签订前汇入发包人帐户人民币贰拾万元作为本合同履约担保。

### 25、  合同协议书的签署

25.1中标人到在中标通知书之后七个工作日内提供主要设备厂家授权代理证明。

25.2中标人在接到中标通知并按时缴纳履约保证金后，应按中标通知书中规定的地点和时间与招标人联系商谈和签订合同。

25.3中标人如不按本须知相关条款的规定与招标人订立合同，则招标人将废除授标，投标或履约保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标或履约保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应的法律责任。

## 七、其他须知事项

### 26、取消中标资格条件

26.1投标人如发生以下情况之一的将被取消中标资格，并没收其投标或履约保证金。

- 中标人未能按招标文件规定与招标人签订合同或另行在合同内加入不合理条件；

- 中标人不能履行投标文件所作的承诺；

- 中标人在投标过程中有违法行为；

- 中标人不能按时进场施工；

- 中标人不能按招标文件要求提交履约保证金；

- 中标人未能在收到在中标通知书之后七个工作日内提供主要设备厂家授权代理证明。

26.2若发生中标人被取消中标资格的，则由招标人照招标工作组推荐的中标候选人排序递补确定中标人。

### 27、其它事项

27.1在合同澄清及工程实施期间内，发包人保留着增加或减少在本次招标范围内规定的工程量或分部分项工程的权力。

27.2招标人无义务接受价格最低的投标文件或其它任何投标文件，并不需对此作出任何解释。

27.3中标人与招标人签订工程承包合同，并按规定缴纳履约保证金后即为招标结束。

### 28、图纸优化

28.1投标人应该充分发挥自身的技术实力，提出切实可行的“供电”优化方案，在保证提出的优化符合安全性及其他设计施工规范要求的前提下，通过供电局审批，其优化的内容节约的造价与投标价的价差，将作为确定投标人的重要指标。

28.2 投标人提出的优化，招标人可以选择接受或者拒绝。若招标人接受投标人的优化内容，招标过程至合同签订及工程施工直至竣工验收，投标人不得以提出的优化方案不可行而要求招标人支付其他增补费用。否则，招标人有权没收投标保证金或中标保证金。

# 第二章 投标报价说明

## 报价书编制说明

1、投标人根据招标人提供的图纸，编制工程造价计算书，根据自身情况自行确定综合单价。

2、本工程不计总包配合费。

3、投标人在提交标书前，对本工程的相关图纸、技术说明、招标文件、合同条件、工程所在地周围环境、交通道路等情况应认为均已详细研究明了，投标报价中已按招标文件和合同条款及施工组织设计中的工程承包范围 、质量标准、工期等要求，充分考虑了人工、材料、机械、包装运输、现场垂直运输、分批加工、施工技术、配合设计、损耗、检验、调试、验收、样品、管理、成品保护、利润、营业税及附加的其它税金、为保证交付进度及产品质量所采用的一切技术措施等所需的一切费用和工期的影响等因素，保证投标报价准确无误，如有错漏概由投标人负责。

投标报价汇总表中的价格均包括完成该工程项目所有内容的施工及保修的所有费用【包括人工费、设备购置及安装费、材料费（含辅材费、材料损耗费、安装施工损耗费、配件费、产品检测费等）、机械费、系统调试费、防雷费、措施费、规费、企业管理费、利润、风险费、协调验收费用、税金及施工企业所得税、个调税等按规定由施工单位承担的税费等所有费用】。上述报价至少还应包括以下费用：①建筑垃圾的外运处理、等费用；②包工包料材料设备的试验费、一切成品、半成品出现的二次转运、搬运损耗和采保费用；一切返工、窝工、合理缩短工期赶工、以及进出场费用；③施工过程中与街道和周围群众、邻近施工单位搞好关系，遵守有关居委会、城管、交警、环保等部门的一切管理要求及缴纳有关费用；④水电费、大型机械进出场、脚手架搭拆费、设备吊装、超高增加费、现场二次开洞（孔）等措施费用等；⑤优化“供电方案”、技术支持费及政策性文件规定费用及一切不可预见等项目的所有费用；⑥承包人根据自身工序或配合总包施工安排采用预埋所产生的费用以及供电设备的防水费用；⑦供电手续的办理及各种社会关系的沟通协调、通电手续的办理等全部内容产生的费用。

4、投标人的报价中应充分考虑工期内的人工、设备、管线、辅材等的价格波动风险，在工程决算时一律不再调整，招标文件另有约定的除外。

5、本工程所有的建筑垃圾，中标人必须自行清理出施工现场。

6、投标人在报价中应充分考虑停电、停水、二次搬运、施工场地不足、成品保护等所需措施的一切费用和工期，并已考虑了各种可能因素影响施工所增加的费用。

7、临时用地安排：本工程现场不提供工人住宿条件，半成品、材料的进场和堆放应按进度计划进行，与总包单位协商统筹安排并须事先取得监理、招标人的同意。在收到监理或招标人工程师书面通知24小时内，必须进场施工。投标人在报价中须考虑此因素。

8、投标人自主确定费用标准或报价优惠条件，招标人对此不作要求。

9、中标人有责任为招标人、监理单位、质监单位、设计单位和电业局等相关进行工程检查时免费提供安全保护用具和各种设施的方便。

10、中标人必须遵守福州市、总包单位安全文明及施工现场管理规定，否则总包单位有权对不遵守相关规定的人员要求其所在单位承担违约责任。

11、投标人及本项目拟派项目经理的主要业绩。

12、投标人根据自己经验须在商务标中专项说明双回路与单回路造价差别。

13、外电电缆长度决算时可按现场实际施工长度计算，报价时长度暂按图纸长度，其余工程量及价格包干，除发包人设计变更外不再调整。

第三章  工程技术标准及品牌要求

1、中标人所采购的变配电设备（发包人指定品牌除外）必须选用发包人签字认可的国家二部委检查合格的生产厂家和福州电业局批准入网的产品，质量实行三包。在质保期内，产品如有非人为因素损坏的质量问题，中标人应无偿及时进行维修或更换新设备，并保证提供产品的成套性和正常使用于工程；若国家及行业无具体规定质保期的设备或设备厂家承诺的质保期限超过国家及行业的规定，则按设备厂家承诺的质保期限执行。

2、验收标准：按照国家颁布《电气安装工程验收规范》及省市电力部门的检验标准执行。

3、本工程所有设备、材料的品牌、型号、规格清单须在本合同签订后10日内以书面形式报发包人审核，经发包人确认后方可进场安装（发包人在设备进场安装前可书面通知中标人变更设备、材料品牌）。

4、工程质量应达到省、市有关供电规范及标准的要求，经发包人、供电局及其他相关部门验收合格，符合送电标准后移交供电局管理。

5、中标人采购的各种设备、材料进场时，应随设备、材料提供相应的出厂合格证明。

6、发包人指定品牌：

| 名称 | 选用品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 变压器 | 天宇、泉变 |  |
| 高、低压箱柜(箱内元器件按图纸设计) | 森达、晋江开关厂、亿力电器 |  |
| 电线电缆 | 太阳、远东、雄力 |  |
| 母线、桥架 | 先行、正泽、畅通、天泽 |  |

投标人应首先按发包人指定品牌报价，在能够保证质量，且具有明显价格优势的情况下，投标人也可同时提出自选品牌及其报价，由发包人自行决定是否采用。

第四章  投 标 格 式

投标函

致：福建邦邦科技有限公司

1、经现场勘察并仔细研究了《“邦邦科技研发楼”供电工程施工招标文件》的各项条款后，我公司愿意以合同总价为          元人民币(详细价格见投标报价书)，依照招标文件要求、合同条款及规范的要求实施。完成并维护上述全部工程。

2、一旦我公司投标被接纳，我司将按合同要求在110日历天内完成合同中的工程。

3、若因施工过程中出现的设计变更、签证，决算时按工程量清单中相同或相似的子项进行套价。

4、我公司同意在正式合同答署之前，本投标文件将始终对我们具有约束力，并随时被贵公司接受。

5、如我公司在接到中标通知书后，未能在七个工作日内向贵司出具主要设备厂家授权代理证明文件，或没有按贵公司要求的时间签署正式合同，或坚持提出附加条件，那么我公司同意贵公司有另选中标单位权利，并自动放弃投标保证金。

6、我公司知道，贵公司并无义务必须接受所收到的价格最低的或其它任何投标文件。

投标人：  （章）                     法定代表人

或授权代理人：

二O一三年   月   日

## 授 权 委 托 书

本授权书声明：在本书上签字的 （法人代表姓名、职务）    代表我公司任命在本书上签字的（被授权人姓名、职务）为我公司的合法代理人，参加  邦邦科技研发楼供电工程，就工程的施工、完工和修补缺陷，以我公司的名义签署投标文件，进行谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。被授权人　　　　在参加邦邦科技研发楼供电工程招投标、合同谈判、合同签约（应加盖我公司印章）过程中所签署的一切文件和处理的与之有关的一切事务，我公司均予以承认和接受。

特签字如下，以资证明

授权人：（签字盖公章）

代理人：（被授权人）

公司名称：

地    址：

日期：        年     月    日

## 投 标 承 诺 书

致：                        （以下简称招标人）

本人          系          公司法定代表人（或授权委托人），代表我公司郑重向贵公司承诺：

  - 如果我公司为福建邦邦科技有限公司的“邦邦科技研发楼”供电工程中标单位，在施工过程中，如我公司工期、质量等达不到合同文件要求，或非经贵公司(招标人,下同)同意将部分或全部工程以任何形式转包或分包给他人，贵公司有权终止施工合同；如因政府部门行政性指令等原因，贵公司要求提前竣工，或将可分割的部分工程量另行分包给其它承包人，我公司不会向贵公司提出任何要求。

  - 在工程实施过程中，我公司保证不会转包该工程。

  - 不论我公司是否中标，我公司均不会扩散招标文件及投标文件的内容。若由于扩散招标文件及投标文件的内容，对贵公司产生负面影响，我公司将承担一切法律责任，并赔偿贵公司因此而产生的一切经济损失。

  - 若我公司中标，我公司将保证在不违背招标文件主要合同条款的基础上，与贵公司签订施工合同，同时向贵公司缴纳招标文件要求数额的履约保证金。否则，贵公司有权没收投标保证金并收回中标通知书，我公司承担由此造成的一切责任。

  - 若我公司中标后，我公司在履行合同过程中未能履约或违背合同规定的责任和义务，则贵公司可在发出要求索赔的书面通知和索赔凭证后，直接在履约保证金中扣除该索赔款，我公司不会向贵公司提出任何要求。

  - 本承诺书与合同协议书及其它合同协议书组成部分的内容相违背之处，以本承诺书为准。

  - 本承诺书的相关条款执行的解释权在于贵公司，贵公司无须将对上述条款执行的理由通知我公司，并且我公司不会向贵公司提出任何要求。

投标人（盖章）：                                法定代表人

或授权代理人：

日期：      年   月    日

## 投标保证金承诺书

鉴于 （投标人名称） （以下称我公司）于    年   月   日递交了建设邦邦科技研发楼供电工程的投标文件。

我公司在此立约向福建邦邦科技有限公司（以下称贵公司）支付        元的投标保证金。

我公司有下列情形之一的，贵公司可没收投标或履约保证金：

- 如果我公司在招标文件规定的投标有效期内撤回其投标文件。

- 我公司有意联合哄抬标价，与其他投标人串谋、围标，并扰乱投标秩序的。

- 如果我公司在投标有效期内收到贵公司的中标通知书后有下列情况之一：

- 我公司未能与贵公司签订合同或另行在合同内加入不合理条件。

- 不能或拒绝按投标须知的规定提交履约保证金。

- 我公司不能按时进场施工。

- 如果我公司不遵守招标文件《投标须知》相关条款的规定修正投标价格。

- 我公司在投标过程中有违法行为。

- 我公司不能履行投标文件所作的承诺。

- 我公司未能在收到在中标通知书之后七个工作日内提供主要设备厂家授权代理证明。

- 如果我公司在投标有效期内向外扩散招标文件及投标文件的内容。

本承诺书在投标须知中规定的投标有效期后或贵公司在这段时间内延长的投标有效期后7天内保持有效，在此期间，若我公司有上述情形之一的，贵公司有权没收该投标保证金，我公司无异议。

（授权人或授权委托人）：

公     章：

日期：        年     月    日

封面）

邦邦科技研发楼供电工程

## 报价书

投标人：                （盖投标人单位公章）

法定代表人或授权委托代理人：             （签字或盖章）

投标总价（小写）：                        元

（大写）：                        元

其中：安装工程造价（小写）：                        元

设备费造价  （小写）：                        元

表一

邦邦科技研发楼供电工程报价书

投标人：                                                      单位：元

| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综 合 单 价 | 合 价 |  |

编制说明：

一、工程量部分：

二、单价部分：

表二

单价分析表格式

安装单价分析表

单位：T

| 序号 | 项目 | 材料名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 用量 | 单价（元） | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | 综合工 |  | 工日 |  |  |  |
| 2 | 材料费 |  |  | 元 |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  | Kg |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  | Kg |  |  |  |
|  |  | …………… |  |  |  |  |  |
| 3 | 机械费 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  | 台班 |  |  |  |
|  |  | …………… |  |  |  |  |  |
| 4 | 小计 | 1+2+3 |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理、措施费 | 4*费率 |  |  |  |  |  |
| 6 | 利润 | （4+5）*费率 |  |  |  |  |  |
| 7 | 建安税金 | （4+5+6）*3.413% |  |  |  |  |  |
| 8 | 综合单价 | 4+5+6+7 |  |  |  |  |  |

表三

设备货物清单一览表格式

主机和标准附件清单

第  页  共  页（币种：人民币单位：元）

| 序号 | 名称 | 厂商、型号 | 性能描述 | 数量 | 单价 | 合计 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |

――此表可延长――

投标人代表签字:

投标人单位公章：

日期：

备品备件清单

第  页  共  页（币种：人民币单位：元）

| 序号 | 名称 | 厂商、型号 | 性能描述 | 数量 | 单价 | 合计 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |

――此表可延长――

投标人代表签字:

投标人单位公章：

日期：

专用工具清单

第  页  共  页（币种：人民币单位：元）

| 序号 | 名称 | 厂商、型号 | 性能描述 | 数量 | 单价 | 合计 | 原产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |

――此表可延长――

投标人代表签字:

投标人单位公章：

制造商授权书

福建邦邦科技有限公司：

位于    （制造厂家地址）   的     （制造厂家名称）   是有声望的制造      （货物名称和描述）    的制造者，在此授权     （代理机构名称和地址）就邦邦科技研发楼供电项目使用我厂制造的货物，并与买方进行后续合同谈判和签订合同。

我方在此保证我方所提供的货物均按照招标文件的规定提供全部质量保证。

制造厂家：

日期：

（此授权书在投标时无需提供，但必须在招标人发出中标通知书后七个工作日内提供，否则招标人有权没收投标人的投标保证金并取消投标人中标资格。）

表三

商务偏离表

（投标人必须如实填写）

| 序号 | 招标文件 条目号 | 招标文件的 商务条款 | 投标文件的 商务条款 | 是否存在价格调整 | 价格调整金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工期要求 |  |  |  |  |  |
| 二 | 付款条件 |  |  |  |  |  |
| 三 | 质量要求 |  |  |  |  |  |
| 四 | 材料设备品牌要求 |  |  |  |  |  |
| 五 | 其他 |  |  |  |  |  |

注：因投标人原因，对本招标文件中商务条款接受上存在偏离时，首先应严格按照招标文件进行报价,但允许在本表中提出偏离诉求，并提供对商务条款偏离后的报价（即本表格内价格调整金额）。

。

保修期承诺函

*****************公司向 福建邦邦科技有限公司 郑重承诺：邦邦科技研发楼供电工程质保期为24个月，质保期从该工程竣工验收合格并全部移交贵公司之日起算。

1.我公司将根据项目情况，设立专门的维保小组应对该项目质保期内外的维保工作。

# 2.在质保期内，我公司将在24小时派人员赶到故障现场，免费排除故障、修复或更换零部件，排除故障（非重大故障）时间一般不超过 48小时。

3.质保期内，在国家法定假日，如春节、五一、国庆，免费对供电进行全面检查，确保供电在节假日期间的正常使用。

4.质保期内，每个月进行一次保养，每季度进行一次巡检。

| 维修机构 | 名称： |
| --- | --- |
|  | 电话： 传真： |
| 24小时售后服务电话： |

（“×××分支机构”为本次招标项目下各项目所在地的分支构，逐一分列）

投标人:(公章)

法定代表人（或委托代理人）:(签字并盖章)

日期:          年   月   日

第五章    合同协议书

甲方：福建邦邦科技有限公司

乙方：

甲、乙双方经友好协商，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平诚实信用的原则，经双方协商一致，签订本合同。

第一条、工程概况

1、工程名称：邦邦科技研发楼供电工程。

2、工程地点：福州市闽侯县上街镇海西高新科技园内。

3、工程范围和内容：邦邦科技研发楼供电工程施工，包括甲方提供的供电施工图图纸的内容，具体如下：

（1） 10kv外线供电施工工程：包括本项目供电手续的办理、10kv外线（含从建平变10KV617高新I回"1#环网柜"进线的常用电源和从高新线624 05-0906-17杆进线的备用电源限荷1000KVA）工程施工及验收通电；

（2） 高低室配电安装工程：含高压配电柜安装工程、变压器安装工程、低压柜安装工程。包括高压设备、变压器、低压设备、联络母线或电缆、电力监控系统及设备、除土建以外的设备基础、花纹钢板、绝缘垫、设备接地、安装调试、配电房备品备件等（包含绝缘棒、绝缘鞋、绝缘手套、标示标牌等）、图纸审查、各种社会关系的沟通协调、通电手续的办理等全部内容。

4、承包方式：包工包料、包质量、包工期、包用电手续的申请办理、包与各相关政府职能部门的沟通协调（供电局、规划局、交通局等）、包安全、包文明施工及本工程范围内的质量管理、安全管理、占道施工管理、成本保护、进度控制、各相关专业的协调配合、包工程竣工验收、包通电、包保修维护。

5、本工程合同为固定综合总价包干合同，合同总价为（人民币）￥        .00元（大写：人民币     万元整），各子项固定综合单价详见本合同附件一《邦邦科技研发楼供电工程报价书》，本合同价乙方承诺不低于其成本价。

该合同固定综合总价均包括完成该工程项目所有内容的施工及保修的所有费用【包括人工费、设备购置及安装费、材料费（含辅材费、材料损耗费、安装施工损耗费、配件费、产品检测费等）、机械费、系统调试费、防雷费、措施费、规费、企业管理费、利润、风险费、协调验收费用、税金及施工企业所得税、个调税等按规定由施工单位承担的税费等所有费用】。上述报价至少还应包括以下费用：①建筑垃圾的外运处理、等费用；②包工包料材料设备的试验费、一切成品、半成品出现的二次转运、搬运损耗和采保费用；一切返工、窝工、合理缩短工期赶工、以及进出场费用；③施工过程中与街道和周围群众、邻近施工单位搞好关系，遵守有关居委会、城管、交警、环保等部门的一切管理要求及缴纳有关费用；④水电费、大型机械进出场、脚手架搭拆费、设备吊装、超高增加费、现场二次开洞（孔）等措施费用等；⑤优化“供电方案”的技术费、技术支持费及政策性文件规定费用及一切不可预见等项目的所有费用；⑥承包人根据自身工序或配合总包施工安排采用预埋所产生的费用以及供电设备的防水费用；⑦供电手续的办理及各种社会关系的沟通协调、通电手续的办理等全部内容产生的费用。

该合同总价为固定综合总价，可对总价进行调整的情况及条件如下（竣工决算时）：

1）、经甲方、设计院、监理单位签字盖章认可的设计变更引起的工程量增减；

2）、甲方另要求实施并经甲方及监理单位签字盖章认可而引起的工程量增加；

3）、因甲方指定材料暂定价或暂定综合单价与限定价的差价调整；

4）、工程暂定做法、暂定项目变更引起的工程量调整；

5）、经甲方及监理单位签字盖章认可的，乙方工程承包范围调整变化引起的工程总价调整；

6）、外电电缆长度决算时可按现场实际施工长度计算（甲乙双方共同签证认定），报价时长度暂按图纸长度，其余工程量及价格除上述情况之外，一律不予调整。

乙方已到工地踏勘以充分了解工地位置、环境、道路、施工场地限制及其他任何其他足以影响承包或影响承包报价的情况，乙方不得以误解工地情况为由要求调整工程固定综合总价或工期。

经甲方认可的工程造价调整的计算依据：

1）、《邦邦科技研发楼供电工程报价书》有相同项目的，参照相同项目的单价执行，相同项目中存在两个或两个以上的子目综合单价的，按较低的单价执行；

2）、《邦邦科技研发楼供电工程报价书》有类似项目的，参照类似项目的单价执行，参照相同项目的单价执行，相同项目中存在两个或两个以上的子目综合单价的，按较低的单价执行；

3）、《邦邦科技研发楼供电工程报价书》中无列项的工程内容，应按以下办法计算，该部分取费标准费用应按投标费率决算：

A、执行土建工程采用《福建省建筑工程消耗量定额》（FJYD-101-2005）、《福建省建筑装饰装修工程消耗量定额》（FJYD-201-2005）；安装工程采用《全国统一安装工程预算定额福建省综合单价表》（2012版）；

B、材料、设备、人工工日、机械消耗量参照相应的定额计算；

C、主要材料和设备按施工期间通过比选并经监理工程师审核确认其质量、甲方确认的市场价计算，机械、辅材单价按相应的定额计算。

4）、《邦邦科技研发楼供电工程报价书》中无列项的工程内容，且不能完全参考定额计算的，由乙方提出综合单价分析表，报监理工程师审核后由甲方核定。

5）、合同价中主材价为暂定价或甲方变更材料而采用甲定乙购形式的，决算时此部分材料设备价格按甲方实际订货价（甲方所询货到工地含税价）乘以1.11作为决算价，乙方不再收取其它任何费用。

6、工程质量标准：本工程质量应达到国家质量评定合格标准。

第二条、工程期限

1、开竣工日期

本工程总工期为110个日历天（含设备订货期），以合同签订7天后即为开工日期；乙方承诺本工程工期满足邦邦科技研发楼总体施工进度以及甲方的入驻使用。

甲、乙双方在确定竣工日期及各项控制工期时，已充分考虑：可能出现的各种规模的下雨、大风、高低温天气、停水、停电、节假日、工作面的交叉等影响等因素。

2、开工

（1）乙方应当按照本合同约定的开工日期开工。乙方不能按时开工，应当不迟于合同约定的开工日期前3日，以书面形式向甲方提出延期开工的理由。

甲方未书面答复同意乙方延期开工请求的，视为不同意延期。

甲方不同意延期要求或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

（2）因甲方原因不能按照本合同约定的开工日期开工（包括未达到开工条件），甲方应以书面形式通知乙方推迟开工日期。甲方不负责赔偿乙方因延期开工造成的损失，但工期可以相应顺延。

3、工期顺延

（1）如遇下列情况，经甲方签证后，工期可以相应顺延，甲方不负责赔偿乙方因工期顺延造成的损失：

a、因甲方不能按时提供施工图、提供施工场地，而被迫停工或不能顺利施工。

b、因甲方一次性变更原计划或施工图纸，导致工程量变更超过暂估工程量10%，而不能继续施工。

c、甲方超过约定日期30天以上支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行。

d、甲方、监理工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行。

e、由于不可抗力造成的停工或工期延误。不可抗力详见本合同第十一条。

f、合同中约定或甲方书面同意工期顺延的其他情况。

（2）乙方在上述情况发生后24小时内，就延误的工期以书面形式向甲方提出报告，逾期提出报告不予确认。甲方在收到报告后72小时内予以书面确认，逾期不予确认也不提出修改意见，视为同意顺延工期。

4、暂停施工

（1）在确有必要时，甲方、监理工程师可以书面通知乙方暂停施工，并在24小时内向乙方提出具体处理意见，乙方应按甲方、监理工程师的要求暂停施工，并负责保护已完工程。乙方在接到甲方、监理工程师的处理意见后，并在接到甲方提出的书面复工通知后，才能继续施工。

（2）停工责任在乙方时，停工损失由乙方承担，工期不予顺延。若由于甲方的指令错误或停工责任在甲方时，乙方停工时须经甲方签证确认，由此影响的工期相应顺延，甲方不负责赔偿乙方因工期顺延造成的损失。

（3）乙方在收到甲方、监理工程师的书面通知后，拒不暂停施工或擅自复工的，乙方应承担由此产生的全部责任。

5、工程竣工

（1）工程完工后，乙方应全面自检，核实无误后，书面通知甲方组织验收，由甲方及相关职能部门验收，正式通过各相关职能部门竣工验收合格之日为本工程竣工日期。

（2）工程竣工验收合格前，若甲方需临时使用工程乙方应当同意，甲方的临时使用并不表示乙方已实际交付工程，并不表示甲方占有工程，不表示甲方认可乙方施工质量。

第三条、施工组织设计

1、乙方应于合同签署后5天内提交2套施工组织设计方案给甲方和监理单位。施工组织设计方案的主要内容应包括：施工进度计划及月计划完成工作量、资金使用计划、施工工艺流程及说明、材料供应与检验、施工场地平面布置、施工质量保证措施、施工人员组成及经年审的证书、施工机械配备和施工安全措施及质量、进度保证措施等。

2、施工组织设计中对施工现场周边环境影响的安全保护措施应包括以下几个方面：

（1）在进行施工时，应采取相应的施工安全保证措施；

（2）在进行施工时，采取措施避免对学校教学、居民生活造成影响；

（3）在进行施工时，采取措施以保证相邻的建筑物、构筑物不受施工影响。

第四条、质量控制

1、物资供应

（1）甲方负责提供的材料、设备：无。

乙方负责提供的材料、设备：本工程所需的所有材料及设备。

材料、设备的型号、品牌、规格、质量：合同附件一《邦邦科技研发楼供电工程报价书》，附件中未列出的本工程所需材料、设备的型号、规格依工程需要确定，品牌应与附件中的品牌保持一致，质量应符合国家相关规定。

（2）材料、设备到达地点：工地现场。

（3）运输费用：材料、设备运输过程中的运费、保险、报关、损耗、二次搬运等费用由乙方承担；运输过程中材料设备如有损坏或丢失，由乙方负责在不影响工程进度的情况下予以补足或调换，否则由此引起的误工及一切损失由乙方承担。

（4）乙方供应的材料、设备质量要求及技术标准：产品须有制造商原厂合格证明书，证明产品符合国家标准的文件，提供产品的检测报告，保证产品安全环保，无毒性。若乙方供应的产品为进口产品时还应提供进口报关单。

（5）乙方保证用在工程上的材料、设备质量、规格、颜色上的一致，不允许在施工途中中断原品种的供应及提出更换品种、规格的要求。若出现材料质量、规格、颜色上的不一致，乙方必须负责全部更换为一致。

（6）材料、设备品牌选用必须经甲方书面认可或签证认可；未经甲方认可不得使用。

（7）乙方要使用完整的、全新的、未曾使用过的、全套齐全的、无损的、符合本合同的技术规格和质量的产品，在设备安装过程中的成品保护和设备零部件的保护工作由乙方负责直至设备安装完成，验收合格交付甲方为止。

2、材料和设备进场检验

材料和设备进场时，乙方应通知甲方参加验收或委托检验，甲方有权要求复检，对与设计和技术标准要求不符的材料和设备，甲方有权拒绝验收，并由乙方自行负责运离施工现场；在材料使用和设备安装过程中，甲方有权随时检查和检验，乙方应提供必要协助。若检验发现材料或设备不合格时，该批材料或设备不能用于本工程，乙方应负责拆除、修复及重新采购，并承担由此发生的一切费用；若检验表明材料或设备符合要求，则由甲方承担由此发生的一切费用，工期相应顺延。

虽甲方参与了对乙方材料和设备的验收，但不能免除乙方应承担的责任，非甲方原因造成的事故及损失，均由乙方承担经济和法律责任。

3、质量自检

本合同工程各分项工程、分部工程完成后，乙方应进行质量自检，质量自检不合格时应自行返工，因返工所发生的费用自行承担，延误的施工期不予延长；自检合格后向监理单位及甲方提交自检报告并通知监理单位及甲方进行验收。

4、分项工程质量检查

（1）主要分项工程开工前，乙方应将材料、设备和人员进场情况及施工工艺向甲方和监理单位书面报告，经甲方和监理单位书面同意后才能开工。

（2）上道工序施工完成，经甲方验收合格签证后，乙方才能进行下道工序的施工。

（3）在施工过程中，乙方应随时接受监理单位、甲方及其委派人员对材料、工艺流程和操作的检查，并按甲方、监理单位的指令进行返工（指令应符合有关图纸的施工规范的要求）。若因乙方原因造成返工和施工期延误，返工费用由乙方承担，施工期不予延长；若因甲方的不正确指令，造成乙方经济损失或施工期延误，则有关费用由甲方承担，工期相应顺延。

5、隐蔽工程验收

（1）乙方在自检合格并签署隐蔽工程自检记录后，填写隐蔽工程验收申请单，在覆盖前48小时，通知监理单位和甲方进行验收。甲方在接到乙方通知48小时内进行验收，经监理单位和甲方验收合格并在验收记录上签认后，乙方方可进行覆盖和继续施工；若验收不合格，乙方应按监理单位和甲方的要求整改并重新申请验收。

（2）若乙方未经验收而自行覆盖，甲方有权要求剥开或开孔检查，由此造成的损失，由乙方负责。若甲方在接到验收申请和验收通知48小时内未能进行验收，并且乙方已自检合格，则可自行覆盖，甲方事后应予确认并补办签认手续。

（3）若甲方认为需对已签字验收并覆盖的隐蔽工程进行复查，乙方应协助复查。若复查结果表明质量合格，由此而引起的一切费用由甲方承担，影响的工期相应顺延；若复查结果表明质量不合格，乙方应进行返工，并按上述规定重新申请验收，由此引起的一切费用及施工期延误由乙方负责。

6、质量等级

工程施工质量应达到本合同约定的技术标准的要求，符合国家有关供电工程质量要求，达到合格标准等级。

若因乙方原因使工程质量达不到约定等级，甲方有权要求乙方返工，返工费用由乙方承担，施工期不予延长。若返工后仍达不到约定等级时，乙方应承担赔偿责任。若因甲方原因使工程质量达不到约定等级，乙方应根据甲方要求进行返工或整改，甲方承担返工与整改费用，工期相应顺延。

第五条、施工管理

乙方必须在遵循甲方和监理单位所有合理的指示和要求下，执行及完成本合同工程。

1、甲方工作

（1）甲方驻工代表为  吴承志  （联系方式： 18250150177 ），本合同工程内所有的文件变更、办理洽商签证，必须由甲方签证、盖章后方可生效。

（2）向乙方提供施工图纸一套及本工程的现场施工要求。

（3）组织乙方参加施工交底。

（4）积极协调乙方和有关方面的关系，为工程施工提供便利条件，乙方应积极配合甲方和有关方面的关系。

（5）组织监督、检查工程质量进度，负责设计图纸问题处理，设计变更的签证确认、工程验收、工程进度拨款签证等工作。

（6）负责提供乙方施工需要的必要场地。

（7）甲方应按时支付工程进度款。

（8）有权对乙方发放工人工资事项进行监督和检查，若发现乙方未及时向工人发放工资或在《工人工资发放表》上有作假行为，甲方有权监督或直接向工人发放工资。

（9）组织对工程分部、分项竣工验收并决算。

2、乙方工作

（1）乙方指定          （联系方式：                    ）为该项目的驻工地代表，代表乙方行使合同约定的权利，履行合同约定的义务；乙方的要求、通知，均以书面形式由乙方驻工地代表签字加盖乙方项目部公章后递交给甲方；驻工地代表如须更换，乙方应当至少提前7天以书面形式通知甲方，并征得甲方书面同意，否则，视为严重违约，应向甲方支付违约金10000元。乙方项目经理和驻现场代表易人后，其后任必须无条件全面继续承担应负的责任。否则，甲方有权采取相应的处罚措施，直至解除合同，勒令乙方退场，由此造成的一切损失由乙方承担。

（2）乙方保证按本合同要求组织施工，配备一切施工各岗位的技术人员，驻工地代表及主要技术负责人员在所辖工程或分项工程施工期间（包括准备和收尾阶段），均需专职在岗，特殊岗位必须持证上岗，不得兼任其他项目任何职务，否则，应向甲方支付违约金5000元；如需对人员安排、机械设备、施工方案等进行变更，必须提前7天以书面形式上报甲方，并经甲方书面同意后方可执行。否则，乙方每违约一项（或一人），需支付违约金1000元。

（3）乙方的施工人员必须为技术熟练人员，并经培训合格，持有相应工程的施工资格证书，保证施工质量一次性达到验收标准。若出现施工人员不足、技术不熟练造成工程延期的情况，乙方应自行承担工期延误产生的一切费用，并承担工程延误违约责任。

（4）按施工图纸、施工说明、图纸交底会议纪要、设计变更通知单等设计文件和国家现行的施工技术验收规范与质量验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和乙方所作的施工方案、组织安排施工。

（5）按照施工需要做好材料设备的采购、供应和管理工作、若产品品种、规格、数量、质量等不符合本合同规定时，乙方必须无条件退货或补齐，并承担由此发生的一切费用和损失，工期不予顺延。

（6）在施工中由于乙方本身的原因造成停工、返工、材料设备的倒运、机械设备的二次进出场或造成甲方及第三方物品、建成品的损坏，所需费用由乙方自行承担，工期不予顺延。

（7）乙方自行负责向甲方移交前的成品保护工作；对因甲方原因所造成的修补，乙方负责进行施工修补因此增加的工作量及相关费用，由甲方驻工地代表签证确认后并报甲方造价部审核决算；除此之外的修补，由乙方自行负责并承担费用。

（8）在施工过程中，设备运行出现质量、火灾等事故、人身伤亡事故，均由乙方自行负责；给甲方及第三方造成损失的，乙方均应予以赔偿。

（9）保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；工程竣工后3天内清理完现场的建筑垃圾和其他堆积物，交工前清理现场达到工完场清的要求。

（10）乙方应及时做好成品保护工作，由此引起的一切责任和费用均由乙方承担，在规定的保修期内，对属于乙方责任的工程质量问题，乙方应该在接到甲方的通知之日起2个日历天内到场无偿修补。

（11）乙方应根据《中华人民共和国劳动合同法》及当地政府有关规定负责及时支付工人的工资，不得因垫资施工而拖欠工人的工资；若因拖欠工人的工资而影响甲方的工作、形象、商誉等，甲方有权从工程进度款中直接支付工人的工资，乙方应承担所有的经济、法律责任。

（12）乙方在进场施工时，应提前三个工作日向甲方提交《进场施工申请书》，并在申请书中附上拟进场施工的人数、名单、工种、工期等内容《进场施工申请表》、所有管理和施工人员的劳动用工合同、身份证复印件、个人1寸近照（所有材料需加盖乙方公章或经批准使用的项目部印章），以及《工人劳动合同签收簿》。由甲方制作管理和施工人员出入胸卡（乙方承担制卡工本费用，或由甲方支出后，从工程款中扣回），管理和施工人员凭出入胸卡进出施工现场。管理和施工人员第一次进入施工现场时，应提供身份证原件以供甲方或监理人核对，并录入指纹。此后，施工人员除凭胸卡出入外，还需打卡考勤。因乙方未按要求提交《进场施工申请书》、施工人员不能提供身份证原件核对身份、施工人员无佩带胸卡、安全帽或未从规定的出入口进入等原因，导致甲方拒绝相关人员进场产生的工期延误责任由乙方全部承担，开工日期、工期均不予顺延。施工人员出现变动时，应在两个日历天内将变更情况书面告知甲方，并按上述规定提交新增人员的身份证、劳动合同的复印件和照片。

（13）乙方应遵守甲方、总包单位施工现场相关的管理制度，违反甲方、总包单位规定的施工现场相关的管理制度的，甲方有权要求乙方进行改正和支付违约金。

（14）乙方承诺在甲方每次支付工程款时，乙方应向甲方提交工程所在地税务机关（闽侯地税上街分局）出具的相同金额的工程建安合格发票，以及《工人工资发放表》和工人工资汇款银行凭证，向甲方请求付款，否则甲方有权顺延付款期限，乙方不得以此为由拒绝或延迟履行本合同义务。

为确保乙方已及时向工人发放工资，乙方在申请支付工程进度款、工程决算款时，必须提交根据指纹打卡出勤表中的记录制作《工人工资发放表》（要求卡表一致），以及工人工资汇款银行凭证（或工人签字并摁手印的工资发放单）。没有附报《工人工资发放表》和工人工资汇款银行凭证（或工人签字并摁手印的工资发放单）的工程进度款、工程决算款的付款请求，甲方有权不予审核、不予付款或从工程款、保修金中直接预留、发放乙方工人的工资额度，乙方不得以此拒绝或要求顺延履行合同义务。乙方同意甲方若发现乙方未及时向工人发放工资或在《工人工资发放表》上有作假行为，同意甲方有权监督或直接向工人发放工资。

（15）施工过程中乙方自行解决工人的食宿及工人取暖、劳动保障等问题。

（16）遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，自行承担相关费用，并以书面形式通知甲方。

（17）根据工程需要，乙方提供和维修施工中使用的照明、围栏设施，并负责安全保卫。
    （18）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）的保护工作。

（19）乙方负责本工程的验收送电工作和验收送电过程中的所有费用。

第六条 现场管理

1、安全施工

（1）施工安全责任：乙方应按国家和有关部门的规定，加强施工现场人员的施工安全管理，对施工现场的防火、防爆、防盗等采取严格的安全防护措施，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

（2）安全教育：乙方应对其在施工场地的工作人员进行安全教育和培训，并对其安全负责。

（3）安全事故处理：施工现场发生重大伤亡及其他事故时，乙方除立即采取有效的措施外，应立即将事故情况上报有关部门并通知甲方。

（4）安全措施：乙方在高压线及地下管线、易燃、易爆地段、交通要道及有害环境下施工时，施工前应编制安全保护方案，经监理单位审查，甲方书面同意后实施，甲方的同意不能免除乙方应承担的安全责任。乙方自行承担施工安全措施所需全部费用。

2、文明施工

（1）乙方应严格遵守国家及地方政府颁发的安全施工、文明施工等规范、条例，遵守监理单位、甲方、总承包施工单位的现场管理规定。

（2）施工期间，乙方应及时整理和安排所有机械、工具、材料、建筑垃圾等，做到工完场清，工程建设中的多余材料、建筑垃圾必须放置于指定地点，以上物品在不需用时应按甲方要求清理出工地。

（3）乙方应严格遵守地方政府和有关部门的规定，并办理施工场地交通、噪声、环境卫生和场外污染等有关手续，发生的费用及造成的罚款均由乙方自行承担。

3、工程变更

（1）甲方有权要求乙方按变更的设计图纸进行施工，乙方不得拒绝。设计单位提出的设计变更，必须经甲方书面批准并加盖甲方公章后，乙方才能按图进行施工，合同价款根据工程量变化进行变更。

（2）乙方发现设计错误或不合理之处，应及时书面通知甲方，由甲方提供设计变更文件核对或送设计单位审查，最终再由甲方书面批准后实施。

若设计确实错误或不合理的，由此产生的需返工、整改的必要的人工费、材料费由甲方承担，造成乙方工期延误的，工期顺延，乙方不再向甲方主张停工等其他损失；乙方应在甲方确认设计错误或不合理之日起3个日历天内就相关损失书面报告甲方，由甲方予以确认签证；逾期报告，甲方不承担乙方由此造成的损失。若设计没有错误或不合理的，工期不予顺延，合同价款不予变更。

（3）因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的损失，由乙方承担和赔偿甲方的全部损失，工期不予顺延。

（4）因乙方施工质量问题或施工安排不当发生的费用，均由乙方承担，工期不予顺延。

4、工程移交

（1）根据工程需要，在进场及完成某阶段工作时，应配合甲方及下一工序的施工单位办理技术交底手续。

（2）乙方应在竣工后3天内撤出全部临建、施工人员、机械设备和剩余材料（除收尾工程所需的以外），并将所有承包范围内的工程现场清理干净，如乙方不能及时拆除或清理，甲方有权派人拆除并清理，所需费用及责任由乙方承担，甲方有权在工程款中扣减所需费用。

（3）乙方应填写工程移交书，提交质量保证书，经甲方及相关部门验收通过后，视为工程移交完毕；乙方逾期未向甲方移交，导致甲方受到损失，产生的费用和责任均由乙方承担。

（4）工程在未移交甲方之前，乙方负责维护并承担相应费用；如甲方需提前使用，因使用造成损坏，由乙方负责维修，发生的修理费用由甲方承担，但甲方的提前使用并不能得出工程质量合格的推定；有关工程竣工时间仍以工程竣工验收合格为准。

（5）工程竣工验收合格后，乙方不得以经济纠纷或其他任何理由留置或拒绝交付全部或部分工程。

5、工程签证等流程管理

（1）甲方指令的合同承包范围之外的临时性零星工作，应在甲方向乙方发出工作联系单并完成工作事项后3个日历日内办理现场签证手续，逾期视为乙方为甲方义务施工。

（2）拨付工程款审核、现场工程签证、设计变更签证、工期顺延签证、调整造价签证、工程分包核准、各分部分项工程的验收、隐蔽工程验收、更换主要材料或设备的指令，需按下列流程：

监理工程师确认签字并加盖监理单位项目部章→甲方现场专项工程师确认签字（或甲方驻工地代表）→甲方工程部经理签字→甲方分管工程副总签字加盖甲方公司印章后生效；如未盖甲方公司章该签证无效，乙方不能凭未盖章的签证要求甲方付款。

（3）上述第（2）项的现场工程签证，现场施工完毕后7个日历天内完成现场签证，逾期则视乙方自愿放弃签证。

（4） 每月10日前，乙方需将上月已完工且手续齐全的现场签证交付甲方，以便双方共同核对已完成的工程量。逾期上报或未报甲方的，视为乙方自愿放弃该项签证权。

（5）乙方交付给甲方的现场签证单需是现场签证单原件，复印件无效。

（6）工程签证由乙方向监理单位提出，填写标准的“工程签证单”同时提交“工程联系单”或“变更通知单”，及质量验收记录、实物收方单、工程量计算单据，台班或人工等其他材料单据；经监理单位审核并盖章后，再转报给甲方复核。

（7）甲方下达给乙方的工作指令需经监理单位盖章，并经甲方现场专项工程师和甲方工程部经理签字及加盖甲方公章后乙方方可执行。

（8）办理签证时，乙方应提供经甲方确认的有关方案或数据原件，签证原件一式三份，甲方持两份，乙方执一份。

（9）为避免签证出现混乱、重复决算，乙方在办理签证时必须明确每份签证的具体原因、施工部位、施工时间、签证的编号等，否则不予办理。

（10）甲方代付款、违约金等应扣款项，由甲方自行办理签证，并与其他签证统一编号，从当期进度款中扣回。其中，甲方代付款应有乙方的书面委托。

第七条、验收规定

1、质量标准的评定以国家、地方或行业现行的质量检验评定标准为依据。因乙方原因造成的工程质量达不到约定的质量标准，乙方承担违约责任。

2、国家标准优于地方标准，地方标准优于行业标准，以最严格规范及标准为准。国内没有相应标准、规范的，甲方向乙方提出施工技术要求，乙方应按甲方要求的时间和要求提出施工工艺，经甲方、监理单位组织有关专家论证认可后执行。

3、验收申请

乙方应在工程完工且自检合格具备竣工验收条件后3天内，向甲方提交工程竣工验收申请报告和工程竣工资料。若工程及竣工资料符合要求，甲方应在接到申请报告20天内组织验收；若工程或竣工资料达不到要求，乙方应按甲方的合理要求，对工程进行整改及竣工资料予以整理或补充，并重新申请验收，由此而产生的费用和施工期的延误由乙方负责。若甲方未能在合同规定的期限内对工程及竣工资料进行审查和组织验收，由此产生的经济损失由甲方承担，工期相应顺延。

4、验收程序

（1）甲方根据乙方提交的竣工验收申请报告和竣工资料，确定验收时间并通知有关各方。

（2）甲方根据有关单位按合同约定的内容，对工程建设的各个环节进行审查，听取有关单位对工程管理、设计、施工情况的汇报；审阅工程竣工资料，查验现场，并对工程遗留或存在的问题提出处理意见。

（3）建筑工程质量监督站对工程质量等级进行评定。

（4）经验收合格，乙方与甲方、总包单位、监理单位办理工程、资料交接手续。

5、竣工资料：乙方在竣工后10个日历天内提交的竣工资料，逾期提供或无法提供的视为尚未竣工，则由此产生的费用、逾期竣工违约金和给甲方造成的损失由乙方承担。竣工资料应包括下列主要内容，提交的数量共为叁套。

（1）竣工资料（含竣工图纸）

（2）工程质量自评报告。

（3）阶段验收和隐蔽工程验收资料

（4）工程材料及设备试验与检验资料。

（5）竣工验收合格报告。

（6）其他需要提交的材料：工程竣工验收合格后乙方必须在5日内先行提供四份内业资料和竣工图。

第八条、工程保修

1、保修期限：保修期从工程竣工验收合格，并全部交付甲方使用之日起算，保修范围为本合同中规定的乙方承包的项目及内容；本工程的保修期为2年。

2、保修责任：乙方在工程保修期内有责任返修因乙方原因造成的任何工程缺陷或损坏，返修费用由乙方承担；因甲方使用不当或其他非甲方原因造成的损坏，乙方应协助修复，费用由甲方承担。保修期满后，乙方承诺按维修时的市场价优惠10－20%比例提供终身维护服务，如需更换零部件则仅收取所更换的零部件的成本费用。

3、返修：保修期内，对应由乙方负责的返修内容，乙方应在接到返修通知后24小时内开始返修，并在48小时内修复完毕，否则，甲方有权委托其他单位或人员进行修理，其费用由乙方承担，在未支付完毕的工程款或保修金中扣减，如维修费超过留置的保修金，则由乙方负责补足。发生必须紧急抢修事故，乙方接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非乙方施工质量引起的事故，抢修费用由甲方或第三方承担。在国家规定的工程合理使用期限内，因乙方原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，乙方全部承担损害赔偿责任。

4、 保修金：

（1）保修金的数额：

留决算总价的5%为工程质量保修金；保修期满后，在保修期内乙方及时履行了保修义务，保修金未因不履行保修义务而被扣减或被保减后还有剩余的部分，期滿后10个工作日内付清。

（2）甲方留置保修金的利率：保修金不计利息。

第九条、付款及决算方式

1、付款方式和条件

（1）设备部分付款方式与条件：

a、本合同签订后5天内，乙方获得该项目的供电批文后，甲方向乙方支付合同设备总价的25%作为定金，甲方根据现场进度要求向乙方发出书面的批次供货通知（标明乙方每批次供货至现场的时间），乙方根据甲方的供货通知合理安排货物的生产，以保证及时供货；货到工地，经甲、乙、监理单位三方开箱验收合格后7个工作日内，甲方再支付给乙方当批次设备货物总金额60％的货款；

b、最后批次货物货到现场并经甲、乙、监理单位三方开箱验收合格后7个工作日内，甲方付款至设备货物总金额的85%；工程通过相关部门验收合格并送电后7个工作日内，甲方付款至设备货物总金额的95%；

c、余款5%作为质保金，保修期限为 贰 年，保修期满后，甲方在扣除甲方支付的保修费用后向乙方无息退还剩余的保修金，保修期从该工程竣工验收合格并全部移交甲方之日起算。

（2）安装部分付款方式与条件：

a、本合同安装部分无预付款，乙方每月25日向甲方申报当月完成的安装工程量，甲方在审定完毕后的7个工作日内向乙方支付已审定工程量金额的70%；

b、工程完工后7工作日内，甲方向乙方支付至安装进度工程量金额的80%；

c、工程通过相关部门验收合格、送电且竣工决算经甲方确认后7个工作日内，甲方向乙方付款至安装决算总造价的95％；

d、余款5%作为质保金，保修期限为 贰 年，保修期满后，甲方在扣除甲方支付的保修费用后向乙方无息退还剩余的保修金，保修期从该工程竣工验收合格并全部移交甲方之日起算。

（3）甲方通过银行转账方式向乙方支付上述货款，乙方指定账户为：

开户名称：

开 户 行：

银行账号：

甲方纳税人识别号：350100557587187

（4）乙方要求甲方按上述方式支付款项时，应提前五个工作日按约定提交等额、合法有效的、合格的由项目所在地税务局（闽侯地税上街分局）开具的工程建安发票、第五条第二款第14项约定的施工人员工资发放表及汇款凭证、当进度款付到95%时乙方应当开具包括质保金金额在内的全额发票给甲方，否则，甲方有权顺延付款期限不构成违约，乙方不得以此为由拒绝或延迟履行本合同义务。

# 2、合同决算

乙方在工程通过竣工验收之日起5个工作日内完成本工程的决算工作，出具本工程决算书和最终决算价后，报送甲方审核；甲方在20个工作日内审核完毕；双方对甲方要求变更部分的工程量、工程单价、工程造价、签证项目、核增核减等内容进行决算，如有异议的，先协商解决；协商不成时，双方可委托有资质的中介机构或共同认可的中间人审核；最终双方仍不能达成一致意见的，可依法提起诉讼；绝对不允许以此为由，阻挠和妨碍甲方的正常工作、经营、工地施工等行为。

第十条、违约责任

1、任何一方不按承包合同履行自己的责任和义务，均为违约。违约方应向守约方支付违约金，违约金不足以补偿守约方经济损失的，违约方还应赔偿对守约方造成的全部经济损失。因一方违约使承包合同不能履行时，另一方可要求解除承包合同，解除承包合同应书面通知对方，通知到达时，承包合同解除。由此造成的经济损失由违约方承担。

2、甲方责任

当发生下列情况时，甲方承担违约责任，向乙方支付违约金：

（1）甲方不及时发出必要的指令和要求。

（2）甲方未按约定支付工程款超过30个日历天的。

（3）甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

3、乙方责任

当发生下列情况时，乙方承担违约责任，向甲方支付违约金：

（1）因乙方原因不能按照本合同约定的竣工、送电日期或甲方同意顺延的工期竣工、送电，每逾期一天，应向甲方支付违约金3000元；逾期超过十日历天的，甲方有权单方解除合同。工程竣工验收合格后，乙方逾期清场或退场、逾期向甲方交付全部工程、逾期按时送电的，均按逾期竣工违约责任执行。

（2）因乙方原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，经甲方、政府有关部门通知整改一次后仍验收不合格的，甲方有权另行委托他人进行整改，除所需费用由乙方承担外，乙方还应向甲方支付本项不合格工程造价30%的违约金。

（3）因乙方原因造成合同被解除或终止时，乙方应按合同总价款的30%向甲方支付违约金，且甲方有权决定是否接受属于乙方在现场的一切设施、设备、材料使用于本工程，并有进一步要求向乙方索赔的权利。

（4）因乙方原因擅自变更设计，给甲方造成经济损失，除应按原设计整改并承担费用外，还应向甲方支付不按设计施工部分造价30%违约金。

（5）不论双方因任何事项而发生纠纷时，若乙方或乙方的管理人员或施工队负责人带领、指使、教唆、怂恿工人或其他人员围攻、殴打、谩骂甲方人员、或围困甲方办公场所、工地，妨碍、影响了甲方的正常工作、经营秩序、或因本工程民工工资问题到有关部门上访的，一旦这种情况出现时，乙方除应立即阻止外，每次乙方均应向甲方支付10000元/次/天违约金。

（6）本工程不得转包，若乙方转包本工程，则甲方有权解除本合同，乙方还应向甲方支付本合同总价款30%的违约金。

（7）本合同其他条款已有约定的在此不再重复约定；乙方的其他违约行为应按本合同合同价款的2%支付违约金。

4、一方违约后，另一方要求违约方继续履行本承包合同时，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行本承包合同。

5、对违约金的特别说明：对因乙方工程质量达不到合同约定标准、擅自变更设计、转包本工程或其他原因造成的违约行为，约定乙方应承担违约责任的或甲方选择解除合同的，主要是弥补甲方本项目投入使用的时间受推迟影响、后期长时间的维修成本或使用成本增加、缩短工程的使用年限、直接影响工程质量、因本项目无法按时竣工验收甲方将承担的违约责任等方面的经济损失；逾期竣工、本条第3款第（5）项情形的违约时，主要是弥补直接影响甲方本项目投入使用的时间损失、以及甲方为处理闹事事件额外支出的相关费用、甲方的员工无法正常工作、因本项目无法按时竣工验收甲方将承担的违约责任等方面的经济损失。

第十一条、不可抗力

1、本条款所定义的不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况如战争、严重水灾、火灾、台风、地震（烈度为6级以上）等人力不可抗拒的因素，以及地基发现古建筑需要考古发掘、一天内持续停电（8小时以上）、持续停水（8小时以上）等。

2、当甲方或乙方因不可抗力的影响不能履行本合同时，应在不可抗力发生之日起3日内通知另一方，双方协商将履行合同的时间予以顺延或者终止合同。合同顺延期与不可抗力影响期相同但合同总价不因此而改变。

第十二条、解决合同纠纷的方式

本合同执行中发生纠纷时，甲方和乙方应先协商解决。如协商达不成协议时，双方均可向工程所在地法院起诉。

第十三条 其它

1、甲、乙任何一方未经另一方同意，不得将与合同有关或执行合同有关的资料文件、往来信函以及合同文本以任何时间、任何方式转给与执行合同无关的任何单位或人士，否则将承担相应的法律责任。

2、乙方未能按照乙方提供的施工组织设计方案中的施工进度计划完成施工工程量超过10天，则甲方有权单方面解除合同，由此产生的损失由乙方自行承担。

3、乙方施工质量未能达到本合同约定的质量要求，经甲方书面要求整改之后，乙方施工质量仍不能达到本合同约定的质量要求的，甲方有权单方面解除合同，由此产生的损失由乙方自行承担。

4、履约保证金

（1）本合同工程履约保证金为20万元；

（2）履约保证金乙方应于本合同签订前以银行转账方式交付给甲方，甲方于工程竣工验收合格后十五个工作日内无息退还给乙方。

（3）投标保证金若转为履约保证金的，乙方应负责补足差额部分。

第十四条 合同生效与终止

1、本合同自双方加盖印章、乙方足额提交履约保证金之日生效，本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

2、本合同签订之日起，双方以往的一切与本合同有抵触的函电和文件等均告失效。

3、本合同附件作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力；附件内容与本合同正文内容不一致的，以合同正文为准。

4、本合同在执行期间，如有未尽事宜，双方另行协商，签订补充合同，补充合同与本合同具有同等法律效力。

5、除合同明确约定的情形外，本合同自签订之日起至保修期满决算付清余款后终止。

（以下无正文）

附件：1、《邦邦科技研发楼供电工程报价书》

2、施工图

甲方(盖章)：                       乙方(盖章)：

法定代表人：                       法定代表人：

代表(签字)：                       代表(签字)：

年   月   日                       年   月   日